## Лист1
ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
V Регионального чемпионата движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в городе Севастополе
Компетенция: R71 ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8
С-2 подготовительный день, 30 ноября 2020 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
14:00 | - | 18:00 | 4:00 | Подготовка конкурсной площадки, монтаж оборудования. Установка и настройка ПО в соответствии с ИЛ. | ГЭ, Тех эксперт
С-1 подготовительный день, 1 декабря 2020 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
14:00 | - | 14:15 | 0:15 | Регистрация экспертов и участников на площадке. Знакомство | Эксперты, Конкурсанты
14:15 | - | 14:30 | 0:15 | Жеребьевка, инструктаж по технике безопасности и охране труда | Конкурсанты, Эксперты
14:30 | - | 14:45 | 0:15 | Брифинг с участниками | ГЭ, Конкурсанты
14:45 | - | 14:45 | 0:00
14:45 | - | 16:45 | 2:00 | Знакомство участников с рабочими местами. Проверка сетевых ресурсов. Подготвка среды разработки. | Эксперты, Конкурсанты
16:45 | - | 17:00 | 0:15 | Заполнение и подписание протоколов и ведомостей | Участники
17:00 | - | 17:30 | 0:30 | Брифинг с экспертами. Инструктаж по работе на чемпионате.Распределение ролей и полномочий экспертов | ГЭ, Эксперты
17:30 | - | 18:30 | 1:00 | Ознакомление с конкурсным заданием и критериями оценки. Формирование групп экспертов по оценке. Обучение экспертов. | Эксперты
18:30 | - | 19:00 | 0:30 | Блокировка схемы оценки в CIS. Подписание схемы оценки | Эксперты
С1 соревновательный день, 2 декабря 2020 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:30 | - | 8:35 | 0:05 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, Конкурсанты
8:35 | - | 8:45 | 0:10 | Брифинг, подписание ежедневных протоколов. Вопросы экспертам | Эксперты, Конкурсанты
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (Сессия 1). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, Конкурсанты
9:00 | - | 10:15 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 1) | Конкурсанты
10:15 | - | 10:25 | 0:10 | Перерыв | Конкурсанты
10:25 | - | 11:40 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 1) | Конкурсанты
11:40 | - | 11:45 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы конкурсантов и их сбор | Тех.эксперт
11:45 | - | 12:30 | 0:45 | Обед | Эксперты, Конкурсанты
12:30 | - | 12:35 | 0:05 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, Конкурсанты
12:35 | - | 12:50 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (Сессия 2). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, Конкурсанты
12:50 | - | 14:05 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 2) | Конкурсанты
14:05 | - | 14:15 | 0:10 | Перерыв | Конкурсанты
14:15 | - | 15:30 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 2) | Конкурсанты
15:30 | - | 15:35 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы конкурсантов и их сбор | Тех.эксперт
12:50 | - | 15:20 | 2:30 | Проверка работ участников (Сессия 1) | Эксперты, участвующие в оценке
15:35 | - | 18:05 | 2:30 | Проверка работ участников (Сессия 2) | Эксперты, участвующие в оценке
15:20 | - | 18:00 |  | Внесение результатов проверки в CIS (Сессия 1, Сессия 2) | ГЭ
С2 соревновательный день, 3 декабря 2020 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:30 | - | 8:35 | 0:05 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, Конкурсанты
8:35 | - | 8:45 | 0:10 | Брифинг, подписание ежедневных протоколов. Вопросы экспертам | Эксперты, Конкурсанты
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (Сессия 3). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, Конкурсанты
9:00 | - | 10:15 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 3) | Конкурсанты
10:15 | - | 10:25 | 0:10 | Перерыв | Конкурсанты
10:25 | - | 11:40 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 3) | Конкурсанты
11:40 | - | 11:45 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы конкурсантов и их сбор | Тех.эксперт
11:45 | - | 12:30 | 0:45 | Обед | Эксперты, Конкурсанты
12:30 | - | 12:35 | 0:05 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, Конкурсанты
12:35 | - | 12:50 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (Сессия 4). Установка от эксперта-компатриота | Эксперты, Конкурсанты
12:50 | - | 14:05 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 4) | Конкурсанты
14:05 | - | 14:15 | 0:10 | Перерыв | Конкурсанты
14:15 | - | 15:30 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 4) | Конкурсанты
15:30 | - | 15:35 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы конкурсантов и их сбор | Тех.эксперт
12:50 | - | 15:20 | 2:30 | Проверка работ участников (Сессия 3) | Эксперты, участвующие в оценке
15:35 | - | 18:05 | 2:30 | Проверка работ участников (Сессия 4) | Эксперты, участвующие в оценке
15:20 | - | 18:00 |  | Внесение результатов проверки в CIS (Сессия 3, Сессия 4) | ГЭ
С3 соревновательный день, 4 декабря 2020 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
8:30 | - | 8:35 | 0:05 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, Конкурсанты
8:35 | - | 8:45 | 0:10 | Брифинг, подписание ежедневных протоколов. Вопросы экспертам | Эксперты, Конкурсанты
8:45 | - | 9:00 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (Сессия 5). Установка от эксперта-компатриота | Конкурсанты
9:00 | - | 10:15 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 5) | Конкурсанты
10:15 | - | 10:25 | 0:10 | Перерыв | Конкурсанты
10:25 | - | 11:40 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 5) | Тех.эксперт
11:40 | - | 11:45 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы конкурсантов и их сбор | Эксперты, Конкурсанты
11:45 | - | 12:30 | 0:45 | Обед | Эксперты, Конкурсанты
12:30 | - | 12:35 | 0:05 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, Конкурсанты
12:35 | - | 12:50 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (Сессия 6). Установка от эксперта-компатриота | Конкурсанты
12:50 | - | 14:05 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 6) | Конкурсанты
14:05 | - | 14:15 | 0:10 | Перерыв | Конкурсанты
14:15 | - | 15:30 | 1:15 | Выполнение задания (Сессия 6) | Тех.эксперт
15:30 | - | 15:35 | 0:05 | Контроль сохранения результатов работы конкурсантов и их сбор | Эксперты, участвующие в оценке
12:50 | - | 15:20 | 2:30 | Проверка работ участников (Сессия 5) | Эксперты, участвующие в оценке
15:35 | - | 18:05 | 2:30 | Проверка работ участников (Сессия 6) | ГЭ
15:20 | - | 18:00 |  | Внесение результатов проверки в CIS (Сессия 5, Сессия 6) | ГЭ
18:00 | - | 18:15 | 0:15 | Выгрузка ведомостей с оценками из CIS и размещение на компьютерах для сверки экспертами-компатриотами | ГЭ
18:15 | - | 18:45 | 0:30 | Сверка экспертами-компатриотами оценок из рукописных ведомостей с ведомостями, выгруженными из CIS | Эксперты-компатриоты
18:45 | - | 19:30 | 0:45 | Блокировка оценок в CIS и подписание итоговых протоколов | Эксперты
С+1 день после соревнований, 5 декабря 2020 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 13:00 | 4:00 | Демонтаж оборудования | Тех.эксперт