ПАСПОРТ

| Наименование концепции | Концепция перехода ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина в эффективный режим работы (далее - Концепция) |
| --- | --- |
| Основание разработки концепции и программ по каждому выявленному риску | Приказ Департамента образования и науки города Севастополя от 16.02.2021 г. № 139-П «Об утверждении состава участников проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами в 2020-2021 году» |
| Основные разработчики | Директор ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина: Зосимова Т. В. Заместители директора: Белобровая В.В. Бектурганова Е.А. Методист: Мацишин Н.Р. |
| Цель концепции | Создать условия, необходимые для перехода школы в эффективный режим работы, достижения образовательных результатов высокого качества (выше минимального порогового значения 67 баллов), утвержденных в г. Севастополе. |
| Задачи концепции | - Создание системы непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в учреждении, за счет повышения профессионального мастерства, овладения компетенциями совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения. - Создание условий для целостной систематической работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, повышение их уровня обученности. - Повышение уровня школьного благополучия через создание условий по снижению уровня тревожности обучающихся и педагогов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | 1. Разработана актуальная для школы карта «Анализ современного урока». 2. Каждый педагог имеет план работы над индивидуальной методической темой, составленный в соответствии с выявленными дефицитами, и реализует его в практической деятельности. 3. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. 4. Формирование целостной системы работы с обучающимися с низким уровнем мотивации. 5. Расширение образовательных возможностей обучающихся посредством применения практики сетевого взаимодействия. 6. Обеспечение результативности работы учителей со слабоуспевающими обучающимися. 7. Снижение доли обучающихся с низкой мотивацией. 8. Снижение уровня обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности. 9. Повышение уровня школьного благополучия и познавательной деятельности обучающихся. 10. Сформированы доверительные отношения между участниками образовательного процесса. |
| Сроки реализации | 1 этап (март 2021г. – апрель 2021г.) – аналитико-диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы. 2 этап (май 2021г. – август 2022г.)- деятельностный. Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы 3 этап (сентябрь 2022г. – декабрь 2022г.) –завершающий. Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы. |

- Введение

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина» (далее – ГБОУ СОШ №13 
им. А.И. Покрышкина) оказывает образовательные услуги для учащихся 
пгт. Кача.  Кача, посёлок городского типа, расположен на юго-западе полуострова Крым в 25-ти километрах от Севастополя. Поселок образован 
21 ноября 1912 года. Административно входит в Нахимовский район города Севастополя. Население составляет около пяти тысяч человек, из них половина проживает в военном городке морских авиаторов.

Год ввода здания школы в эксплуатацию - 1938 г. Проектная вместимость здания школы 250 человек, фактически обучается – 518. В связи с этим, обучение в школе осуществляется в 2 смены. Школа расположена в двухэтажном здании, в котором располагается 19 учебных кабинетов, компьютерный класс, мастерская, спортивный зал, актовый зал, столовая с пищеблоком, библиотека, медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, административное помещение.

В школе обучается 518 чел., из них 23 - с ограниченными возможностями здоровья, 5 детей-инвалидов. Основным предназначением ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина является создание условий для получения доступного и качественного образования всеми категориями обучающихся.

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления, детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

Школа функционирует на основе нормативно-организационных документов: Устава, локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, годового и учебного плана, штатного расписания. Все внутренние локальные акты соответствуют требованиям законодательства в сфере образования и представлены на сайте школы.

Миссия школы состоит в том, чтобы создать условия для широких возможностей самореализации личности в культурно-образовательной и общественно-нравственной деятельности, что обеспечит успешную социализацию школьников в современном обществе.

Приоритетной целью ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина является : создание условий для обучения детей с разными способностями и возможностями и их успешной социализации

Школа реализует следующие общеобразовательные программы:

- основную общеобразовательную программу начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);

- основную общеобразовательную программу основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);

- основную общеобразовательную программу среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);

- адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся тяжелым нарушением речи (ТНР) вариант 5.1;

- адаптированную основную образовательную программу основного общего образования для обучающихся тяжелым нарушением речи (ТНР);

- адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.3);

- адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся с ЗПР (варианты 7.1, 7.2);

- адаптированную основную образовательную программу основного общего образования для обучающихся с ЗПР;

- адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2);

- образовательную программу дополнительного образования для детей и взрослых.

Учебный план ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина, реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020 году спроектирован в соответствии с продолжением реализации в 11-х классах Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования 2004 г. (ФК ГОС 2004) на основании действующего федерального базисного плана 2004 года, а также Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017).

На основании Устава ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих государственный стандарт, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволило создать единое образовательное пространство, и гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.

Вариативная часть учебного плана способствовала усилению образовательных областей инвариантной части, изучению предметов регионального и школьного компонентов.

Режим работы школы соответствует календарному учебному графику. Календарный учебный график школы устанавливается на основе требований санитарных норм, Распоряжения Департамента образования города Севастополя от 01.06.2020 № 11-Р «Об организации образовательного процесса по основным образовательным программам в 2020-2021 учебном году», правил внутреннего трудового распорядка.

Новым при введении ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО является внеурочная деятельность. Учитывая потребности, интересы обучающихся   и их родителей, были предложены дополнительные образовательные услуги в виде внеурочной деятельности в 1-10 классах по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. общекультурное, социальное, физкультурно-оздоровительное или спортивно-оздоровительное (1-4 классы).

С учетом желания родителей и обучающихся были предложены следующие формы внеурочной деятельности:

| Направление | Курсы по выбору, кружки |
| --- | --- |
| 1-4 классы |  |
| Духовно-нравственное | Севастополеведение |
| Социальное | Досуговое общение |
| Общеинтеллектуальное | Грамотный читатель |
| Общекультурное | Культура добрососедства |
| Общеинтеллектуальное | Математика с увлечением |
| 5-9 классы |  |
| Духовно-нравственное | Севастополеведение |
| Социальное | Основы финансовой грамотности |
|  | ЮИД |
| Общекультурное | Музейное дело |
|  | Город мастеров |
|  | Экология и мы |
| Общеинтеллектуальное (предпрофильная подготовка) | Занимательное черчение |
|  | Трудные вопросы оргфографии и пунктуации |
|  | Практикум по решению разноуровневых задач по математике |
|  | Путь к профессии |
|  | Решение качественных задач по физике |
|  | Мир информатики |
|  | Клуб будущих программистов |
|  | Экология человека. Культура здоровья |
|  | Я- гражданин России |
|  | Современные профессии и география |
|  | Химия в современном мире |
|  | Английский клуб |
| 10 класс |  |
| Социальное направление | Путь к профессии |
|  | Основы финансовой грамотности |
| Общеинтеллектуальное | Я- гражданин России |
|  | Курс технологии |
|  | Решение задач по подготовке к ЕГЭ |
|  | Многоликая органическая химии |
|  | Биотехнология вокруг нас |
| Социальное направление | Путь к профессии |
|  | Основы финансовой грамотности |

Внеурочная деятельность не подменялась дополнительным образованием. Эта деятельность проводилась в форме курсов, факультативов, экскурсий, олимпиад, смотров, соревнований, игр. Внеурочная деятельность распространяется на всех детей, а дополнительное образование только на тех, кто желает этим заниматься.

Учебные занятия организовывались по четвертям 1-9 класс, по семестрам 10-11 класс. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимую: 1 класс – 21 час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 
4 класс – 23 часа,  5 класс – 27 часов,  6 класс  – 28 часов,  7 класс – 30 час, 
8 класс – 31 часа, 9 класс – 31 часа,  10-11 класс – 34 часа.

Основанием разработки программы перехода школы в эффективный режим работы послужил отчет РЦОКО г. Севастополя о проведении идентификации групп школ с низкими образовательными результатами и приказ Департамента образования и науки города Севастополя

от 16.02.2021 г. № 139-П «Об утверждении состава участников проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами в 2020-2021 году».

Рисковый профиль показал, что  факторами риска являются следующие  направления :

- Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников проявляется в том, что педагоги плохо владеют педагогическими компетенциями.

- Низкая учебная мотивация обучающихся обусловлена тем, что учителями слабо учитываются индивидуальные возможности обучающихся.

- Пониженный уровень школьного благополучия показал, что в школе есть случаи буллинга, отдельные обучающиеся сталкивается с несправедливым отношением к себе учителей.

Концепция перехода в эффективный режим позволит исправить ситуацию, устранить риски и должна стать управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в школе.

- Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО

  - Анализ педагогических кадров учителей школы

По образовательному уровню

| № № | Образование | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во чел. | % | кол-во чел. | % | кол-во чел. | % |
| 1 | Высшее | 37 | 97,4 | 39 | 97,5 | 38 | 100 |
| 2 | Среднее специальное | 1 | 2,6 | 1 | 2,5 | 0 | 0 |
|  | Всего | 38 | 100 | 40 | 100 | 38 | 38 |

По качественному уровню

| Год | Количество педагогических работников | Процент, имеющих квалификационную категорию |  | Процент, не имеющих кв. категорию | Общий процент аттестованных пед. работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высшая | Первая |  |  |
| 2018 | 38 | 12/35,3% | 9/26,5 % | 17/44,7% | 21/63,3% |
| 2019 | 40 | 9 /22,5 | 8/20% | 23/57,5% | 17/ 42,5% |
| 2020 | 38 | 9/23,7 | 8/21 | 6/15,9 | 15/395 |

По возрасту и стажу работы

| Пол, возраст, стаж | 2018 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | кол-во чел. | % | кол-во чел. | кол-во чел. | % | кол-во чел. | % |
| Общее | 100 | 40 | 100 | 40 | 38 | 100 | 38 | 100 |
| - женщины | 97,4 | 39 | 97,4 | 39 | 37 | 97,4 | 37 | 97,5 |
| - мужчины | 2,6 | 1 | 2,6 | 1 | 1 | 2,6 | 1 | 2,5 |
| Возраст: до 30 лет | 5,3 | 4 | 5,3 | 4 | 2 | 5,3 | 4 | 10,5 |
| 31-40 лет | 26,3 | 8 | 26,3 | 8 | 10 | 26,3 | 8 | 21 |
| 41-50 лет | 23,7 | 17 | 23,7 | 17 | 9 | 23,7 | 15 | 39,5 |
| 51-55 лет | 23,7 | 3 | 23,7 | 3 | 9 | 23,7 | 3 | 7,9 |
| более 55 лет | 21 | 8 | 21 | 8 | 8 | 21 | 8 | 21 |
| Стаж работы: до 3-х лет | 10,5 | 3 | 10,5 | 3 | 4 | 10,5 | 3 | 7,9 |
| от 3 до 10 лет | 29 | 8 | 29 | 8 | 11 | 29 | 7 | 18,4 |
| от 11 до 20 лет | 23,7 | 13 | 23,7 | 13 | 9 | 23,7 | 12 | 31,6 |
| более 20 лет | 39,5 | 16 | 39,5 | 16 | 15 | 39,5 | 16 | 41,1 |

Курсовая переподготовка

Для повышение профессионального уровня педагоги школы регулярно повышают свою квалификацию на курсах различного уровня.

| № | направления | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % | Чел | % | Чел | % |
| 1 | Курсы по предмету | - | - | 31 | 83,7 | 26 | 68,4 |
| 2 | Дистанционное обучение |  |  |  |  | 29 | 76,3 |
| 3 | Курсы по информационной безопасности |  |  |  |  | 29 | 76,3 |
| 4. | ОВЗ | 2 | 5,2 | 6 | 16,2 | 13 | 34,2 |
| 5. | Логопедия | - | - | 1 | 2,7 | - | - |
| 6 | Оказание первой медицинской помощи |  |  |  |  | 38 | 100 |
| 6. | Профессиональная переподготовка | 1 | 2,6 | 2 | 5,4 | 3 | 7,9 |

Вывод: в школе работает стабильный, профессиональный коллектив, который отличает творческое отношение к делу, большая плодотворная работа, направленная на сохранение и развитие интеллектуального, творческого потенциала. В течение многих лет отсутствует текучесть кадров. Увольняются только педагоги, достигшие пенсионного возраста.  Молодые педагоги имеют возможность стажироваться у опытных учителей, повышать уровень профессионализма в школе молодого учителя.  Большинство педагогов эффективно взаимодействуют с коллегами: посещают уроки и внеклассные мероприятия, обсуждают содержание и методы работы, способы решения педагогических проблем, помогают друг другу в организации школьных дел.

Отношения учителей строятся на основе эмпатии, ценности каждого. В коллективе сложилась атмосфера нравственности и открытости при решении производственных и личностных проблем. Каждый педагог ощущает сопереживание и поддержку коллег по поводу своих профессиональных успехов и неудач.

В целях реализации основных образовательных программ в школе стимулируется профессиональный рост учителей, разработаны разнообразные по формам и содержанию мероприятия по повышению профессионального и личностного  роста педагогов.

  - Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости на базовом уровне

В ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина осуществляется педагогический мониторинг, одним из этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и итоговой аттестации по предметам, с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.

Сравнительная таблица качества знаний и успеваемости

| Показатели | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| «5» | 33 | 20 | 21 |
| «4» | 149 | 153 | 160 |
| «3» | 210 | 226 | 314 |
| «2» | 26 | 21 | 0 |
| Качество знаний | 43,5 | 41,2 | 43,6 |
| Успеваемость | 100 % | 100 % | 100 % |

Сравнительная таблица качества знаний и успеваемости 
по классам

| класс | 2017-2018 |  | 2018-2019 |  | 2019-2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качество знаний | Успеваемость | Качество знаний | Успеваемость | Качество знаний | Успеваемость |
| 3-А | 56,2 | 100% | 52,2 | 100% | 52,5 | 100% |
| 3-Б | 45,5 | 100% | 54,5 | 100% | 66.08 | 100% |
| 4-А | 70 | 100% | 66, 7 | 100% | 52,3 | 100% |
| 4-Б | 25,5 | 100% | 42,30% | 100% | 50.00 | 100% |
| 5-А | 59,3 | 100% | 42,3 | 100% | 72 | 100% |
| 5-Б | 50,2 | 100% | 38,1 | 100% | 56,2 | 100% |
| 6-А | 40,7 | 100% | 42,86 | 100% | 46,7 | 100% |
| 6-Б | 34,6 | 100% | 38,5 | 100% | 28 | 100% |
| 7-А | 61,5 | 100% | 40,6 | 100% | 28,6 | 100% |
| 7-Б | 30,4 | 100% | 36,4 | 100% | 40,7 | 100% |
| 8-А | 32,5 | 100% | 38,9 | 100% | 35,2 | 100% |
| 8-Б | 63,8 | 100% | 49,4 | 100% | 25,1 | 100% |
| 9-А | 30,7 | 100% | 39,4 | 100% | 35,7 | 100% |
| 9-Б | 35,2 | 100% | 34,3 | 100% | 33,1 | 100% |
| 10-А | 36,4 | 100% | 35,3 | 100% | 38,8 | 100% |
| 11-А | 36,6 | 100% | 38,3 | 100% | 36,3 | 100% |
| 11-Б | 30,8 | 100% | 37,2 | 100% | 33,1 | 100% |
|  | 43,5 | 100% | 36,4 | 100% | 43,6 | 100% |

Вывод: уровень качества знаний в 2019-2020 учебном году выше среднего по школе во 2-4-х классах, в 5-х классах. Самый высокий показатель в 6-А классе, самый низкий в 6-Б, 8-Б, 11-Б классах. Результат успеваемости в основном соответствует результату за год.

Средний показатель качества знаний неравномерный, так 
в 2017-2018 уч. г. качество знаний составляло 43,5 %, то 2018-2019 снизилось на 8,4 %, а в 2019-2020 уч. г. повысилось на 12 %.  и составило 46,6 %. 
Успеваемость составляет за 3 года составляет 100 %.

Показатели качества результатов образования выпускников 
9-х и 11-х классов

Основными показателями состояния преподавания учебных предметов являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.

Качество предметной подготовки обучающихся, выпускников

|  | Показатели | Единицы измерения (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019- 2020 |
| 1. | Средний балл государственной аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 3,5 | 3,5 | ГИА не проводилось |
| 2. | Средний балл государственной аттестации выпускников 9 класса по математике | 3,7 | 3,8 | ГИА не проводилось |
| 3. | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 35,4 | 37,4 | 38,4 |
| 4. | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 64,3 | 65,5 | 68 |
| 5. | Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0 | 1/2,2 | ГИА не проводилось |
| 6. | Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой по математике, в общей численности выпускников 9 класса | - | 1/2,2 | ГИА не проводилось |
| 7. | Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | - | - | - |
| 8. | Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | - | 1/4,6 | 1/4,6 |
| 9. | Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | - | 4/9% | - |
| 10. | Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11класса | - | 1/4,6 | - |
| 11. | Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 3/8% | 1/2,3 % | 3/10 % |
| 12. | Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11класса | - | 2/9,5% | 1/3,4% |
| 13. | Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 256/% 53% | 262/ 54% | 97/ 19,1% |

Результаты сдачи ЕГЭ

| Учебный год | РУ | МА (пр) | ИНФ | ОБЩ | ИС | БИ | ХИ | ЛИ | ФИ | АЯ | ГЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-2018 | 64,3 | 36,2 | 45,8 | 49,5 | 41 | 40,1 | 36,3 | 51 | 41,5 | 83 | 54 |
| 2018-2019 | 65,5 | 40,4 | 56,8 | 47,4 | 38 | 64,6 | 44 | - | 42,3 | 59,2 | 52 |
| 2019-2020 | 68 | 39,2 | 37 | 49,6 | 39,5 | 26,2 | 20 | 53 | 41,6 | 45 | 46 |
| Динамика за 3 года: | +2,5 | -1,2 | -29,8 | +2,8 | +1,5 | 38,4 | -24 | +2 | -0,7 | 14,2 | -0,6 |

Вывод:    данные итоговой аттестации , результатов ВПР за три последних года показывают отсутствие положительной динамики уровня обученности по  математике, информатике, химии и географии. Стабильные результаты наблюдаются по русскому языку, обществознанию, истории.

  - Показатель результативности участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.д.

Одним из показателей работы школы является результат участия и проведения ВсОШ, смотров, конкурсов, фестивалей и т.д.

|  | Показатели | Единицы измерения (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017- 2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| 1. | Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся, в том числе | 251/ 52% | 258/ 53% | 97/ 19,1% |
| 1.1 | Регионального уровня | 251/ 52% | 215/ 44% | 65/ 13,9% |
| 1.2 | Федерального уровня | 5/ 1% | - | - |
| 1.3 | Международного уровня | - | - | 10/ 2,1 % |
| 2. | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся | 371/ 77% | 380/ 78% | 287/ 61,5% |
| 3. | Численность/удельный вес численности учащихся -победителей и призеров спортивных олимпиад, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе: | 9/ 1,9 % | 33/ 6,7% | 33/ 6,7% |
| 3.1 | Регионального уровня | 7/ 1,5% | 26/ 5,3% | 26/ 5,3% |
| 3.2 | Федерального уровня | - | - | - |
| 3.3 | Международного уровня | - | - | 14/ 2,8% |
| 4. | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в сдаче ГТО | 9/ 1,9 % | 7/ 1,4% | 37/ 7,3% |

  - Сравнительная таблица участников школьного этапа ВсОШ  в разрезе предметов за 3 года

| Предмет / учебный год | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Английский язык | 14,8 | 16,5 | 13,4 |
| Астрономия | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Биология | 6,1 | 4,0 | 6,4 |
| География | 11,3 | 10,0 | 11,5 |
| Информатика | 3,5 | 3,2 | 4,2 |
| История | 6,5 | 7,1 | 2,6 |
| Литература | 13,2 | 11,7 | 6 |
| Математика | 17,6 | 17,3 | 15,2 |
| МХК | 3,5 | 2 | 3,5 |
| Обществознание | 5,4 | 6 | 2,8 |
| ОБЖ | 6,5 | 8,7 | 10,4 |
| Право | 1 | 1,2 | 4,8 |
| Русский язык | 17,7 | 17,3 | 9,8 |
| Технология | 3,6 | 2,6 | 8,7 |
| Физика | 6,4 | 7,6 | 6 |
| Физкультура | 10,4 | 9,9 | 10,3 |
| Химия | 8,8 | 7,9 | 5,7 |

  - Победители и призеры МЭ И РЭ за 3 года

| Учебный год | Муниципальный этап |  | Заключительный этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предмет | Кол-во победителей и призеров | Кол-во победителей | Кол-во призеров |
| 2017-2018 | математика | 2 | 1 |  |
|  | русский язык | 1 |  |  |
|  | история | 2 |  |  |
|  | физкультура | 2 |  |  |
|  | обществознание | 1 |  |  |
|  | география | 1 |  |  |
|  | биология | 4 |  |  |
|  | изобразительное искусство |  |  | 6 |
|  | черчение |  |  | 1 |
| 2018-2019 | физкультура | 1 |  |  |
|  | биология | 4 |  |  |
|  | химия | 2 |  |  |
|  | ОБЖ | 2 |  |  |
|  | Изобразительное искусство |  | 3 | 2 |
| 2019-2020 | обществознание | 1 |  |  |
|  | Изобразительное искусство |  | 2 | 2 |

Вывод: анализируя результаты школьного этапа олимпиад можно сделать вывод о том, что за последний год выросло число обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах по  географии, информатике, МХК, ОБЖ, право, физкультура, химия, биология. Низкая активность обучающихся по информатике, истории, математике, обществознанию, русскому языку и литературе, физике.

Сравнительная таблица показывает, что в школе снижается количество победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ. Так в 2017-2018 уч. году призеров и победителей было 20, в 2018-2019 у. году -14, а в 2019-2020 году количество снизилось до 2.

  - . Социальные показатели

Сопоставительная таблица социального паспорта школы

| № п/п | КАТЕГОРИИ | 2018 –2019г. | 2019-2020г. | 2020-2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Классы |  |  |  |
| 1. | Всего учащихся в школе: | 482 | 498 | 512 |
| 2. | Дети - сироты, находящиеся под опекой гос.учреждений | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Дети - сироты, находящиеся под опекой граждан | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Дети, лишённые родительского попечения, находящиеся под опекой гос.учреждений | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Дети, лишённые родительского попечения, находящиеся под опекой граждан | 27 | 26 | 26 |
| 6. | Дети - инвалиды | 6 | 7 | 5 |
| 7. | Дети с ОВЗ | 15 | 21 | 22 |
| 8. | Дети, находящиеся на индивидуальном обучении | 1 | 5 | 2 |
| 9. | Дети, обучающиеся в форме семейного образования | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Дети, стоящие ТОЛЬКО на внутришкольном учёте | 3 | 0 | 3 |
| 12. | Беспризорные дети | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Дети, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации (ТЖС) | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Дети, обратившиеся по поводу жестокого обращения | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Семьи, стоящие на внутришкольном учёте: | 1 | 0 | 1 |
|  | из них находящиеся в категории «социально-опасное положение» | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Малообеспеченные семьи | 1 | 1 | 1 |
|  | - их них дети, обучающиеся в школе | 2 | 2 | 2 |
| 17. | Неблагополучные семьи | 1 | 0 | 0 |
|  | - из них дети, обучающиеся в школе |  | 0 | 0 |
| 18. | Многодетные семьи: | 36 | 41 | 42 |
|  | -из них дети, обучающиеся в школе | 53 | 65 | 69 |
| 19. | Неполные семьи: | 57 | 59 | 62 |
|  | - из них дети, обучающиеся в школе | 68 | 49 | 73 |
| 20. | Несовершеннолетние, стоящие на внутришкольном (колледжном) учёте Всего: | 6 | 1 | 3 |
|  | из них: - на учёте в территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних (в категории «СОП») | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: -на учёте в ПДН УМВД России по городу Севастополю: | 1 | 0 | 0 |
|  | из них: - дети, привлечённые к уголовной ответственности | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Дети, находящиеся в группе риска. | 8 | 12 | 7 |
| 22. | Количество кружков и секций, работающих в образовательном учреждении (указать направление) | 13 | 13 | 37 |
| 23. | Дети, из категории «социально-опасное положение », занимающиеся в кружках и секциях Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | - из них посещают кружки в школе: | 0 | 0 | 0 |
|  | - из них посещают учреждения дополнительного образования: | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Дети, из категории тяжёлая жизненная ситуация, занимающиеся в кружках и секциях Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | - из них посещают кружки в школе | 0 | 0 | 0 |
|  | - из них посещают учреждения дополнительного образования | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Дети, из группы риска, занимающиеся в кружках и секциях Всего: | 7 | 7 | 7 |
|  | - из них посещают кружки в школе: | 7 | 5 | 5 |
|  | - из них посещают учреждения дополнительного образования: | - | 4 | 1 |
| 26. | Дети, систематически пропускающие учебные занятия без уважительной причины | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Дети, не приступившие к учебным занятиям. | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Количество детей, поставленных на учёт за отчётный период: - на ВШУ/ВКУ | 1 | 1 | 3 |
|  | - на учёт в ПДН | 0 | 0 | 0 |
|  | - на учёт в КДН «СОП» | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Количество детей, снятых с учёта за отчётный период: - с ВШУ/ВКУ | 0 | 0 | 0 |
|  | - с учёта в ПДН | 0 | 0 | 0 |
|  | - с учёта КДН «СОП» | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Дети, трудоустроенные в летний каникулярный период всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | из них стоящие на учёте в КДН: | 0 | 0 | 0 |
|  | из них стоящие на учёте в ПДН: | 0 | 0 | 0 |
|  | из них стоящие только на ВШУ: | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Дети, оздоровившиеся в летний каникулярный период всего: | 33 | 30 | 9 |
|  | из них стоящие на учёте в КДН: | 0 | 0 | 0 |
|  | из них стоящие на учёте в ПДН: | 0 | 0 | 0 |
|  | из них стоящие только на ВШУ: | 0 | 0 | 0 |

Вывод: Сравнительный анализ социального паспорта школы за три учебных года показывает ежегодное увеличение количества обучающихся. Большинство из них проживают с родителями, имеющими высший и средний уровень образования, поэтому школу можно назвать социально благополучной. В связи с территориальной отдалённостью пгт Кача от города Севастополя,  в школе создаётся особенный микроклимат сотрудничества  и взаимоотношений между обучающимися, родителями и учителями. Нужно отметить, что в школе наблюдается увеличение количества обучающихся с ОВЗ, что требует особого педагогического внимания к данному контингенту, а также повышения квалификации педагогов по работе с данными детьми.

  - Сопоставительная таблица по итогам трудоустройства

|  | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего выпускников 11 класса | 21 | 21 | 29 |
| Продолжают обучение: | 19 (90%) | 19 (90%) | 27 (93%) |
| Поступили ВУЗы | 19 (90%) | 15 (71%) | 16(55%) |
| Поступили ССУЗЫ | 0 | 4 (19%) | 9(31%) |
| Не трудоустроены | 2 (10%) | 2 (10%) | 4 (14%) |
| Всего выпускников 9 класса | 44 | 48 | 30 |
| Продолжают обучение всего: | 44 (100%) | 48(100%) | 30 (100%) |
| в 10 кл. | 32(73%) | 42(87%) | 18 (60%) |
| Поступили ССУЗЫ | 12(27%) | 61(13%) | 12(40%) |
| Не трудоустроены | - | - | - |

Вывод: Сопоставительный анализ поступления выпускников 11-х классов показывает, что в целом, большинство из них (90%), продолжают обучение для получения высшего и профессионального образования. Однако количество обучающихся, поступивших по окончании школы в ВУЗы, постепенно снижается, а количество обучающихся, поступивших в ССУЗы, увеличивается. При этом, доля обучающихся, поступающих после 9 класса, увеличивается, то есть всё больше выпускников предпочитают получить образование в средних специальных учебных заведениях и приобрести профессию.

При анализе трудоустройства, нужно обратить внимание и направления, которые выбирают обучающиеся при поступлении в учебные учреждения.

Вывод: Для школы характерным является то, что выпускники отдают предпочтение техническим специальностям. В сравнении с 2019 годом, выбор выпускниками ВУЗов технической направленности немного снижается, а гуманитарной – увеличивается.

  - Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база школы является основой функционирования ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина и обеспечения реализации поставленных перед педагогическим коллективом задач в области получения качественного и доступного образования.

Данные о контингенте обучающихся

| Показатели | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего классов | 21 | 22 | 21 | 21 |
| Всего обучающихся | 451 | 487 | 498 | 508 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| на 1 ступени образования (НОО) | 193 | 193 | 205 | 221 |
| на 2 ступени образования (ООО) | 213 | 233 | 223 | 232 |
| на 3 ступени образования (СОО) | 45 | 54 | 71 | 55 |

Оценка качества материально-технической базы школы

| Показатель | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие стационарных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ, воспитательной деятельности: |  |  |  |
| - физика | 1 | 1 | 1 |
| - химия | 1 | 1 | 1 |
| - биология | 1 | 1 | 1 |
| - информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 |
| - начальные классы | 4/ да | 4/ да | 4/ да |
| - основы безопасности и жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 |
| - лингафонный кабинет | нет | нет | да |
| - лаборатории | нет | нет | нет |
| - учебные мастерские | 1 | 1 | 1 |
| - кабинет технологии | 1 | 1 | 1 |
| - кабинет музыки | совместно с кабинетом ОРКСЭ | совместно с кабинетом ОРКСЭ | совместно с кабинетом ОРКСЭ |
| - кабинет истории | 1 | 1 | 1 |
| - кабинет математики | 1 | 1 | 1 |
| - кабинет словесности | 1 | 1 | 1 |
| - кабинет ОРКСЭ | совместно с кабинетом музыки | совместно с кабинетом музыки | совместно с кабинетом музыки |
| - кабинет географии | 1 | 1 | 1 |
| - библиотека | 1 | 1 | 1 |
| - медиотека | нет | нет | нет |
| - читальный зал (не менее 25 мест) с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет | нет | нет |
| - актовый зал | 1 | 1 | 1 |
| - спортивный зал | 1 | 1 | 1 |
| - тренажерный зал | нет | нет | нет |
| - хореографический зал | нет | нет | нет |
| - тир | 1 | 1 | 1 |
| - бассейн | нет | нет | нет |
| - использование базы других организаций и их кадрового потенциала для реализации образовательных программ в сетевой форме | нет | нет | нет |
| 2. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| - обеспеченность обучающихся компьютерами (количество, к имеющим доступ детьми компьютеров, в расчете на одного обучающегося) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - обеспеченность педагогов компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного педагога) | 1,3 50 штук | 1,3 48 штук | 0,79 52 штуки |
| - обеспеченность мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив (общая численность педагогов и обучающихся) | 16/ 481 | 16/ 487 | 16/ 536 |
| - обеспеченность интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок) | 12 | 12 | 14 |
| - обеспеченность средствами сканирования и распознавания текстов, распечатки, материалов МФУ | 24 | 24 | 29 |
| Наличие: |  |  |  |
| - спортивной площадки | да | да | да |
| - стадиона | нет | нет | нет |
| - современного спортивного оборудования | да | да | да |
| - безопасного покрытия на спортивной площадке | да | да | да |
| 3. Материально-техническое обеспечение для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с ОВЗ |  |  |  |
| - наличие специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования | нет | нет | да |
| - наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов | нет | нет | да |
| - обеспечение доступа в здание, к местам занятий (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов) | да | да | да |
| 4. Наличие социально-бытовых условий |  |  |  |
| - оборудованный гардероб | да | да | да |
| - оборудованные туалетные комнаты | да | да | да |
| - туалетные комнаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов | нет | нет | нет |
| - оборудованные рабочие места учителей | частично | частично | частично |
| - оборудованной учительской с рабочей зоной и местами для отдыха | частично | частично | частично |
| - комнаты психологической разгрузки | нет | нет | нет |
| - оборудованных административных кабинетов (помещений) | да | да | да |
| -необходимое транспортное обеспечение обслуживания обучающихся | не требуется | не требуется | не требуется |
| 5. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося | 3,0 кв.м. | 3,0 кв.м. | 3,0 кв.м. |

Вывод: школа постоянно работает по сохранению и развитию материально-технической учебной базы, что является важной составляющей обеспечения высокого качества образования, создание условий для реализаций личности учащихся и педагога. В настоящий момент в школе созданы благоприятные условия для организации учебно–воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных услуг, организации культурно–спортивного досуга школьников. Имеется 17 кабинетов, оснащенных рабочим местом учителя, аудио-, видеоаппаратурой и учебно-методической литературой.  Функционируют актовый зал, библиотека, мастерские, кабинет психолога, кабинет логопеда, компьютерный класс.

Школа подключена к сети Интернет. Особое внимание уделяется условиям безопасности организации образовательного процесса: оборудована автоматическая противопожарная система сигнализации, установлена тревожная кнопка.

Оборудование и оснащение школьной территории соответствует в основном нормативным требованиям. Большая часть территории школы занята зелеными насаждениями, где располагается спортивная площадка, зона отдыха для обучающихся.

  - Состояние фонда библиотеки (Поступило за год)

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| учебная литература (учебники) | 401 | 434 | 1337 |
| учебная литература (рабочие тетради, учебные пособия) | - | - | 3648 |
| художественная литература | 29 | 70 | 98 |

Состояние фонда библиотеки (Состоит на учёте)

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| учебная литература (учебники) | 10050 | 11387 | 10051 |
| учебная литература (рабочие тетради, учебные пособия) | - | - | 3648 |
| художественная литература | 10389 | 10459 | 10459 |

Обеспеченность библиотеки учебниками, учебными пособиями

| Показатель (требование ФГОС) | Результаты самообследования |
| --- | --- |
| Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая электронные базы периодических изданий): кол-во экз. на 1 обучающегося | 16 экз. |
| Укомплектованность библиотечного фонда печатными и /или учебными изданиями официальной, периодической, методической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. на 100 обучающихся | 2152 экз. |
| % фонда учебной литературы не старше 5 лет | 90,00% |
| Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) | 4 |
| Наличие электронных учебников и учебных пособий | нет |
| Обеспеченность учебниками, учебными пособиями по основным образовательным программам в соответствии с ФГОС (в %) | 100,00% |
| - начальное образование | 100,00% |
| - основное общее образование | 100,00% |
| - среднее общее образование | 100,00% |
| Наличие: |  |
| - свободного доступа в Интернет (да/нет) | да |
| - внутренней локальной сети | нет |
| - фонда медиатеки (да/нет) | нет |
| Использование дистанционных технологий и электронного обучения (да/нет) | нет |

Выводы: Обеспеченность образовательного процесса учебниками, учебными пособиями по основным образовательным программам в соответствии с ФГОС составляет 96 %.

- SWOTанализ потенциала развития школы

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOTанализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

| Оценка внутреннего потенциала школы |  | Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильная сторона | Слабая сторона | Благоприятные возможности | Риски |
| • Созданы условия для выполнения ФГОС НОО, ООО,СОО | •Консервативный подход некоторых педагогов по отношению к изменению системы обучения при освоении ФГОС СОО; • Риск увеличения объема работы, возлагающийся на членов администрации и педагогов | • Внедрение в систему воспитательной работы школы технологии социального проектирования. | • Отсутствие единого подхода к критериальной базе по оценке достижений учащихся на уровнях обучения |
| • В школе создана и реализуется система подготовки учащихся к независимой оценке качества образования | • Не все педагоги школы готовы морально к изменению подходов к обучению | •Все педагоги школы своевременно проходят КПК |  |
| • Создана система поощрения педагогов за качественную подготовку учащихся к ГИА | • Есть педагоги, которые не готовы к индивидуализации и дифференциации образовательного процесса | • Внедрение инновационных технологий обучения. | • Низкий социальный уровень некоторых семей. |
| • Коллектив профессиональный | • Нежелание участия в различных конкурсах мастерства | • Педагогический состав регулярно посещает курсы повышения квалификации, происходит обмен опытом на МО | Старение состава педагогического коллектива; |
|  |  | • Развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего качественное гармоничное образование |  |
| •Большинство кабинетов школы оборудованы компьютерами и проекторами; | •Использование интерактивных досок не по назначению (как экран). | •Круглосуточный выход в Интернет. | Недостаточное количество кабинетов оборудованных выходом в интернет |
| • Создан и успешно функционирует сайт школы сайт школы. |  | • Создание локальной сети, охватывающей компьютеры; | Отсутствие финансирования для работы с информационной средой |
| Создана и работает школьная ПМПк; | • Нехватка профессиональных знаний у педагогов (профессиональное выгорание); • Недостаточное распределение финансирования на инклюзивное образование. | • Посещение курсов повышения квалификации по данному направлению; •Участие в вебинарах, семинарах по инклюзивному образованию. | •Несовершенство законодательства; • Нежелание родителей содействовать получению образования в школе. |
| •Взаимодействие с библиотекой для проведения обучающих уроков, развития и саморазвития; | •Формализм в работе некоторых родительских комитетов | • Привлечение сторонних специалистов для обогащения опыта, активации возможностей, поиска новых идей и ресурсов; |  |
| • Педагоги пользуются предметными сайтами, Интернетресурсами для обогащения опыта, |  | • Возможность дистанционного обучения (вебинаров ИРО) для обогащения опыта и обновления знаний; |  |
| • Создана система работы с одаренными талантливыми детьми; Создана программа «Одаренные дети» | • Недостаточная подготовка учащихся со стороны привлеченных профессионалов, консультантов ввиду отсутствия финансовых средств на оплату привлечения данных специалистов; | Изыскание возможности для привлечения специалистов Вузов для работы с одаренными детьми | •Недостаточная подготовка учащихся со стороны привлеченных профессионалов, консультантов ввиду отсутствия финансовых средств на оплату привлечения данных специалистов; Отдаленность школы от города. |
| • Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, олимпиады, конференции, участие в интеллектуальных играх, проектах; | • Дефицит временных ресурсов, как у учителя, так и у ученика; |  |  |
| • Существует сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов; | • Недостаточно помещений в школе для максимального развития детей; |  | • Недостаточно помещений в школе для максимального развития детей |

| SWOTанализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2023 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. Проведенный SWOTанализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения. - Цели и задачи развития школы Анализ актуального состояния образовательной системы школы позволяет сформулировать основные проблемы в следующем порядке их влияния на уровень достигаемых результатов образовательной деятельности: - Создание системы непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в учреждении, за счет повышения профессионального мастерства, овладения компетенциями совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения. - Создание условий для целостной систематической работы со обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, повышение их уровня обученности. - Повышение уровня школьного благополучия через создание условий по снижению уровня тревожности обучающихся и педагогов. |  |
| --- | --- |

Анализ рискового профиля   показал, что одним из рисков работы школы является недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. Таким образом , по данному риску образовательная  организация ставит перед собой следующую цель:

создать  систему непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающую повышение качества образования в учреждении, за счет повышения профессионального мастерства, овладение компетенциями совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствование педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.

В соответствии с данной целью перед школой стоят следующие задачи :

- Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации.

- Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников.

- Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе       взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом.

С целью устранения риска планируется создание системы непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в учреждении, за счет повышения профессионального мастерства, овладения компетенциями совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения, что приведет к следующим результатам:

1.	Разработана актуальная для школы карта «Анализ современного урока».

2.	Каждый педагог имеет план работы над индивидуальной методической темой, составленный в соответствии с выявленными дефицитами, и реализует его в практической деятельности.

3.	Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников.

Анализ рискового профиля  показал, что одним из рисков работы школы является низкая учебная мотивация обучающихся.

Таким образом,  по данному риску образовательная  организация ставит перед собой следующую цель:

создать условия для целостной систематической работы со обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, повысить их уровень обученности.                 В соответствии с данной целью перед школой стоят следующие задачи :

- Установить причины снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в учебную деятельность.

- Мотивировать учащихся к получению знаний.

- Создать комфортные условия для реализаций личностного потенциала на уроках, занятиях внеурочной деятельности и в объединениях дополнительного образования.

- Организовать профориентационную работу.

С целью устранения риска планируется создание условий для целостной систематической работы со обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, повышение их уровня обученности, что приведет к следующим результатам:

1. Формирование целостной системы работы с обучающимися с низким уровнем мотивации;

2. Расширение образовательных возможностей обучающихся посредством применения практики сетевого взаимодействия;

3. Обеспечение результативности работы учителей со слабоуспевающими обучающимися;

4. Снижение доли обучающихся с низкой мотивацией.

Анализ рискового профиля  показал, что одним из рисков работы школы является повышение уровня школьного благополучия .

Таким образом,  по данному риску образовательная  организация ставит перед собой следующую цель: повысить уровень школьного благополучия через создание условий по снижению уровня тревожности обучающихся и педагогов.

В соответствии с данной целью перед школой стоят следующие задачи :

1. Установить причины снижения уровня школьного благополучия.

2. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие тревожности, эмоциональной напряженности.

3. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у обучающихся стремления к  самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие тревожности, эмоциональной напряженности.

С целью устранения риска планируется создание условий для повышения школьного благополучия, создание комфортной среды для обучающихся, педагогов и родителей , что приведет к следующим результатам:

1. Снижение уровня обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности.

2. Повышение уровня школьного благополучия и познавательной деятельности обучающихся.

3. Сформированы доверительные отношения между участниками образовательного процесса.

- Обоснование устойчивости результатов программы после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения

Устойчивость результатов программы после окончания ее реализации определяется:

- целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса;

- повышением качества образования обучающихся;

- переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных единомышленников;

- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его запросов, учебных возможностей;

- закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических технологий и методик, направленных на повышение качества образования;

- устойчивой системой саморазвития педагогов;

- положительной оценкой родительской общественности в результатах программы;

- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством образования;

- повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие;

- эффективным сетевым взаимодействием с опорной школой.

6. Меры и мероприятия по достижению целей развития проекта «500+» ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина

| № п/п | Описание действия | Дата реализации | Ответственный | Школьный показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (аналитико-диагностический) |  |  |  |  |
| 1. | Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля | По плану ФИС ОКО | Заместитель директора Белобровая В.В. | Директор, 100% педагогов, 75% учащихся 6, 9 классов и их родителей (законных представителей) приняли участие в анкетировании |
| 2. | Анализ рискового профиля школы | Февраль 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Определены рисковые профили для разработки плана мероприятий по повышению качества образования |
| 3. | Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина | Март 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Создана рабочая группа по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина |
| 4. | Рабочая встреча директора, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школы | Март 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Прошло первичное посещение школы, проведен анализ рисковых профилей совместно с куратором |
| 5. | Консультационная помощь директору школы в части разработки и принятия управленческих решений по повышению качества образования | Март 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Получена консультационная помощь в части разработки и принятия управленческих решений по повышению качества образования |
| 6. | Разработка дорожной карты по итогам анализа рисковых профилей школы | Апрель 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Утверждена дорожная карта по итогам анализа рисковых профилей школы |
| 7. | Активация рисковых направлений в МЭДК и верификация рисковых профилей школы | Апрель 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Активированы рисковые направления в ИС МЭДК и верифицированы куратором |
| 8. | Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-9-х классов | По плану ФИС ОКО | Заместитель директора Белобровая В.В. | Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-9-х классов |
| 9. | Установление причин учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями) | Апрель-май 2021г. | Заместитель директора Белобровая В.В. | Установлены причины учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями) |
| 10. | Проведение анкетирования педагогов школы по определению затруднений при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности (МЦКО) | Апрель-май 2021г. | Заместитель директора Белобровая В.В. | Определены затруднения при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности (МЦКО) |
| 11. | Проведение самодиагностики на основе рискового профиля школы | До 30.03.2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Проведена самодиагностика. Определены меры, позволяющие повысить качество образования |
| II этап (деятельностный) |  |  |  |  |
| 12. | Проведение методического совета «Технология оказания психолого-педагогической помощи обучающимся с низкой учебной мотивации» | Апрель 2021г. | Методист Мацишин Н.Р. | Проведен методический совет «Технология оказания психолого-педагогической помощи обучающимся с низкой учебной мотивации», рекомендованы к использованию технологии оказания психолого-педагогической помощи |
| 13. | Проведение семинара «Ролевые игры на снижение уровня школьной тревожности» | Май 2021г. | Заместитель директора Бектурганова Е.А. | 100% участие педагогов в семинаре «Ролевые игры на снижение уровня школьной тревожности» |
| 14. | Участие директора школы, заместителей директора, методиста в еженедельных вебинарах и консультациях ФИС ОКО по методическим запросам школы |  | Директор школы Зосимова Т.В., заместители директора Белобровая В.В., Бектурганова Е.А., методист Мацишин Н.Р. | 100% участие в вебинарах ФИС ОКО |
| 15. | Проведение декады обмена педагогическим опытом совместно с ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина | Сентябрь 2021г. | Заместитель директора Белобровая В.В. | 100% участие педагогов школы в декаде обмена педагогическим опытом совместно с ГБОУ СОШ №13 им. А.И. Покрышкина |
| 16. | Разработка программы развития и размещения в ИС МЭДК | По плану ФИС ОКО | Директор школы Зосимова Т.В. | Разработана и утверждена программа развития школы |
| 17. | Семинар «Пути повышения учебной мотивации обучающихся» (совместно с ГБОУ СОШ №27) | Сентябрь 2021г. | Заместитель директора Белобровая В.В. | 100% участие педагогов школы в семинаре «Пути повышения учебной мотивации обучающихся» |
| 18. | Семинар «Профилактика конфликтных ситуаций и буллинга в школе» (совместно с ГБОУ СОШ №27) | Июнь 2021г. | Заместитель директора Бектурганова Е.А. | 100% участие педагогов школы в семинаре «Профилактика конфликтных ситуаций и буллинга в школе» |
| 19. | Вебинар «Культура педагогического общения» | Сентябрь 2021г. | Заместитель директора Бектурганова Е.А. | 100% участие педагогов школы в вебинаре «Культура педагогического общения» |
| 20. | Тренинг «Профессиональное самоопределение как средство успешной социализации обучающихся» (совместно с ГБОУ СОШ №27) | Октябрь 2021г. | Заместитель директора Бектурганова Е.А. | 100% участие педагогов в тренинге «Профессиональное самоопределение как средство успешной социализации обучающихся» |
| 21. | Педсовет «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению рискового профиля школы» | Май 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Проведен «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению рискового профиля школы» |
| 22. | Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами | Май-август 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Библиотека оснащена новыми учебными материалами |
| 23. | Проведение родительских собраний «Ученик. Школа. Семья.» | Сентябрь 2021г. | Заместитель директора Бектурганова Е.А. | 100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законных представителей) в родительских собраниях «Ученик. Школа. Семья.» |
| 24. | Модернизация кабинета логопеда для занятий с детьми с ОВЗ | Август 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Модернизирован кабинет логопеда для занятий с детьми с ОВЗ |
| III этап (контрольно-аналитический) |  |  |  |  |
| 25. | Проведение второго этапа мониторинга реализации школьной дорожной карты | Октябрь 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | 100% мероприятий дорожной карты выполнено |
| 26. | Мониторинг наступления позитивных изменений в школе. Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором | 01.11.2021г. | Заместитель директора Белобровая В.В. | Проведен мониторинг изменений в школе, размещены документы для мониторинга, подтвержденные куратором. Размещены в ИС МЭДК документы, подтверждающие куратором |
| 27. | Педагогический совет «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности» | Ноябрь 2021г. | Заместитель директора Белобровая В.В. | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности» |
| 28. | Анализ, обобщение и корректировка результатов реализации программы. Постановка новых стратегических задач развития школы | Ноябрь 2021г. | Директор школы Зосимова Т.В. | Проанализированы, обобщены и скорректированы результаты реализации программы. Наблюдаются положительные изменения, поставлены новые стратегические задачи. |
| 29. | Формирование банка методических разработок по направлению «Реализация программы перехода школы в эффективный режим работы» | В течение реализации проекта «500+» | Методист Мацишин Н.Р. | Сформирован банк методических разработок по направлению «Реализация программы перехода школы в эффективный режим работы» |